

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.03.2022 | **ЗАТО Солнечный** | № 21 |

**О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ**

**И МЕРОПРИЯТИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ НА 2022 ГОД**

Во исполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», решения заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Солнечный Тверской области от 01.03.2022 № 2 и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Солнечный в 2022 году, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, профилактике пожаров и предупреждению гибели людей на территории ЗАТО Солнечный Тверской области на 2022 год (прилагается).
2. Отделу по делам ГО и ЧС (Борщенко О.В.) уточнить и откорректировать паспорт пожарной безопасности населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров.

(срок: до 01.04.2022)

1. В период введения особого противопожарного режима на территории наладить постоянный контроль за разведением костров, проведением пожароопасных работ, сжиганием мусора в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды. Оперативному штабу по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории ЗАТО Солнечный (Петров В.А.) спланировать и организовать ежесуточное патрулирование территорий лесных массивов ЗАТО Солнечный при IV - V классах пожарной опасности, обратив особое внимание на места массового отдыха граждан с целью пресечения разведения костров и иных пожароопасных действий отдыхающих.

4. Муниципальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный (Булкин О.Ю.):

- совместно с начальником СПСЧ №1 (Абрамов А.Р.) спланировать привлечение техники, перевозящей воду, а также землеройной техники для тушения возможных лесных пожаров;

- обеспечить оборудование мест забора воды, проверку работоспособности и доступ к пожарным гидрантам;

- разработать и осуществить мероприятия по повышению противопожарной защиты жилых домов, включая поддержание в исправном состоянии внутреннего противопожарного водоснабжения, содержание эвакуационных и аварийных выходов, ограничение доступа посторонних лиц в чердачные помещения, подвалы;

- организовать очистку территорий населённого пункта от сгораемого мусора и сухой растительности.

(срок: до 28.04.2022 г.)

5. Отделу по делам ГО и ЧС администрации (Борщенко О.В.):

- проверить готовность средств связи и оповещения населения и подразделений противопожарной службы о пожарах во всех организациях ЗАТО Солнечный;

- организовать доведение через средства массовой информации обстановки с пожарами, мероприятий, проводимых на территориях области и муниципального образования по предотвращению пожаров в пожароопасный период; организовать разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения требований к мерам пожарной безопасности в населённых пунктах, в лесах и на торфяных месторождениях, на объектах экономики, в садово-огороднических и дачных товариществах, при проведении сельскохозяйственных палов, а также о необходимости смягчения последствий от возможных пожаров путём страхования личного имущества.

(срок: до 27.04.2022 г. и в течение пожароопасного периода)

6. Финансовому отделу администрации (Рузьянова М.А.) провести мониторинг закупочных цен у поставщиков товаров и услуг с целью оптимизации расходования денежных средств при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами.

(срок до 20.04.2022 г.)

7. Председателю эвакуационной комиссии ЗАТО Солнечный (Рузьянова М.А.) совместно с отделом по делам ГО и ЧС администрации (Борщенко О.В.) определить пункты временного размещения населения при ЧС на территории ЗАТО Солнечный; разработать комплекс мер по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы при угрозе лесных, техногенных пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

(Срок: до 27.04.2022 г.)

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава ЗАТО Солнечный В.А. Петров**

УВЕРЖДЁН

Постановлением администрации

ЗАТО Солнечный тверской области

№ 21 от 01 марта 2022 года

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, профилактике пожаров и предупреждению гибели людей на территории ЗАТО Солнечный Тверской области**

**на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| **Организационные мероприятия** | | | |
| 1. | Выделение в государственных программах и нормативных документах финансового планирования регионального и местного уровней раздела, посвященного детской безопасности, с оказанием безвозмездной помощи многодетным и малообеспеченным семьям для повышения уровня противопожарной защиты домовладений (оснащения автономными пожарными из вещателями, ремонта печей, замены неисправных электропроводки и газового оборудования) в оперативном порядке с учетом сезонных рисков | в течение года | Финансовый отдел администрации  ЗАТО Солнечный  (по согласованию) |
| 2. | Рассмотрение на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссий по профилактике правонарушений, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав регионального и муниципального уровней по компетенции вопросов:  реализации дополнительных мер обеспечения пожарной безопасности жилого сектора; предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций, связанных с неисправностью газового оборудования;  оказание мер социальной поддержки в рамках предоставления социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту, для обеспечения автономными пожарными из вещателями мест проживания отдельных категорий граждан, проведения текущего ремонта жилья (ремонта несправного печного отопления и электрооборудования), оплаты задолженности поставщикам жилищно-коммунальных услуг собственников жилья, частичной компенсации утраты имущества в результате пожара, затопления, других стихийных бедствий, эффективности систем мер по охране здоровья населения от последствий потребления табака, по снижению злоупотребления алкогольной продукцией | в течение года | КЧС и ОПБ |
| 3. | Разработка и включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории поселения | в течение года | администрация  ЗАТО Солнечный  (по согласованию) |
| 4. | Организация и проведение оперативных совещаний с представителями и руководителями организаций по вопросам обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, жилищного фонда и объектов защиты | в соответствии с оперативной обстановкой | администрация  ЗАТО Солнечный |
| 5. | Создание органами местного самоуправления профилактических групп для проведения рейдов в жилом секторе с привлечением сотрудников и должностных лиц территориальных подразделений МЧС России, правоохранительных органов, органов здравоохранения, образования, социальной защиты населения, опеки и попечительства, общественных, волонтерских, студенческих организаций, казачества, старост сельских поселений, неравнодушных граждан (далее - профилактические группы) | до 01.04.2022 | администрация  ЗАТО Солнечный |
| 6. | Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Тверской области по вопросам проведения Месячников пожарной безопасности | в течение года | администрация  ЗАТО Солнечный |
| 7. | Проведение составом профилактических групп дополнительных профилактических обходов жилых домов, в том числе:  мест проживания многодетных, неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан на соответствие их жилищ требованиям пожарной безопасности;  мест жительства лиц, ведущих асоциальный образ жизни (употребляющих наркотические средства, злоупотребляющих спиртными напитками, освободившихся из мест лишения свободы и др.); жилых домов, признанных в соответствии с законодательством аварийными и непригодными для проживания | постоянно | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,  ПП МО МВД России |
| 8. | Информирование населения:  размещением информации на рекламных щитах, баннерах, в городском и пригородном транспорте, в том числе маршрутных такси, автобусах, пригородных поездах, речном транспорте, на автозаправочных станциях, автостоянках, в гаражных кооперативах;  размещением и транслированием обращений к гражданам в местах отправления транспорта ж/д вокзалах, станциях, автостанциях, речных причалов, аэропортах, используя громкоговорящую связь, информационные табло, бегущие строки;  выдачей населению памятки о соблюдении требований правил пожарной безопасности вместе с приобретаемым билетом на поездку, в отделениях Почты России, в отделениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; в местах выдачи пенсий и пособий, в продовольственных магазинах сельской местности; через мобильные приложения Viber, WhatsApp, Instagram и т.д., социальные сети | постоянно | администрация  ЗАТО Солнечный, организации,  СПСЧ № 1 |
| 9. | Реализация мероприятий согласно плану профилактической работы на 2021 год (утв. распоряжением Главного управления от 17.12.2020 № 51) и проведение в рамках плана текущих сезонных профилактических операций | постоянно | ГО и ЧС |
| 10. | Проведение профилактической работы по обучению детей правилам пожарной безопасности в дошкольных и средних образовательных учреждениях (беседы, конкурсы, инструктажи с использованием мультфильмов, видеофильмов и др) | постоянно | Отдел образования |
| 11. | Размещение на подведомственных объектах агитационных материалов по вопросам обеспечения пожарной безопасности, профилактики пожаров и гибели людей (уголки пожарной безопасности) | ежеквартально | ГО и ЧС,  СПСЧ № 1 |
| 12. | Организация профилактической работы с населением, направленную на предупреждение пожаров силами личного состава караулов пожарно-спасательных частей свободных от несения службы | постоянно | СПСЧ № 1 |
| 13. | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности на сходах, собраниях и по месту жительства. Активизация разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности в быту среди населения, проживающего в частных, ведомственных и муниципальных жилых домах силами внештатных инспекторов пожарной охраны, членов муниципальной пожарной охраны, работников жилищно-эксплуатационных участков, газовой и др. служб | постоянно | ГО и ЧС,  СПСЧ № 1,  МП ЖКХ |
| 14. | Организация распространения наглядных агитационных материалов (листовки, памятки, брошюры, плакаты, информационные стенды, баннеры) в пунктах оплаты услуг ЖКХ, миграционных службах, почтовых отделениях, пассажирском транспорте, на предприятиях торговли, в местах массового скопления людей |  | ГО и ЧС,  СПСЧ № 1,  МП ЖКХ,  СХТО ЗАТО |
| **Практические мероприятия** | | | |
| 1. | Разработать и утвердить Паспорт населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров. | до 01.04.2022 | Руководитель отдела  по делам ГО и ЧС |
| 2. | Провести очистку закрепленной за подразделениями и учреждениями территории от мусора, сгораемых материалов, сухой травы. Запретить сжигание мусора и сухой травы на территории ЗАТО Солнечный. | до 27.04.2022 | Руководители организаций и учреждений |
| 3. | Проверить наличие и исправность противопожарного инвентаря: лопаты, топоры, ручные пилы, бензопилы, вёдра и др. | до 28.04.2022 | Директор МП ЖКХ,  руководители учреждений |
| 4. | Проверить техническое состояние и работоспособность внутренних пожарных кранов, пожарных гидрантов с водоотдачей. Результаты проверок оформить актами. Принять меры к своевременному устранению недочётов. | до 28.04.2022 | Руководители  организаций и учреждений  совместно с СПСЧ-1 |
| 5. | Определить места для курения на летний период по согласованию с пожарной охраной. | до 27.04.2022 | Руководители  организаций и учреждений |
| 6. | Проверить состояние пожарных пирсов и при необходимости отремонтировать их:  - Северная и Южная пристани,  - лодочная станция, - внутреннее озеро,  - в районе МСЧ-139 (водозабор котельной). | до 28.04.2022 | Директор МП ЖКХ |
| 7. | Подготовить и проверить техническое состояние лодочных моторов, плавсредств и наличие ГСМ к патрулированию периметра острова в пожароопасный период. | до 28.04.2022 | Служба безопасности и ведомственная охрана Завода «Звезда», СПСЧ-1 |
| 8. | Создать необходимый запас горюче-смазочных материалов, пожарно-технического вооружения на пожароопасный период | до 28.04.2022 | Директор МП ЖКХ совместно с СПСЧ-1 |
| 9. | Провести проверку технического состояния и работоспособность пожарной сигнализации. Принять все меры к восстановлению неисправных установок. | до 28.04.2022 | Руководители  организаций и учреждений  совместно с СПСЧ-1 |
| 10. | Определить пункты временного размещения населения при ЧС на территории ЗАТО Солнечный. Разработать комплекс мер по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, перечень сигналов об эвакуации и порядок действий по ним жителей ЗАТО Солнечный. | до 21.04.2022 | Хлебородова Т.В.  Руководитель отдела  по делам ГО и ЧС |
| 11. | Проверить проезды для пожарных автомобилей по периметру острова и лесным дорогам. | до 28.04.2022 | Директор МП ЖКХ совместно с СПСЧ-1 |
| 12. | Проверить работоспособность телефонной связи. В случае неисправности добиться устранения повреждений. | до 27.04.2022 | Руководители организаций и учреждений |
| 13. | Произвести уборку мусора вокруг хозяйственных сараев, лодочной станции. Оборудовать пожарные щиты по обе стороны моста на «Лодочном канале». | до 15.05.2022 | Лодочный совет |
| 14. | Очистить подвалы и чердаки жилых домов от горючего мусора и других отходов. | до 28.04.2022 | Управляющая компания МП ЖКХ |
| 15. | Провести инструктаж сотрудников организаций и учреждений о мерах пожарной безопасности и установлении строгого противопожарного режима в пожароопасный период. | до 25.04.2022 | Руководители организаций и учреждений |
| 16. | Произвести подкраску люков пожарных гидрантов возле жилых домов и зданий объектов в красный цвет. | до 27.04.2022 | Директор МП ЖКХ |
| 17. | Проверить на охраняемых объектах противопожарное состояние производств. Предусмотреть мероприятия, направленные на обеспечение безопасности этих зданий и сооружений. | до 27.04.2022 | СПСЧ-1 совместно с  руководителями орга-низаций и учреждений |
| 18. | Взять на учёт все места проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей. Принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности. | 28.04.2022- 09.05.2022 | Директор ДК,  заведующая д/с  совместно с СПСЧ-1 |
| 19. | На видных местах вывесить таблички, плакаты на противопожарную тематику. Восстановить противопожарные аншлаги по периметру острова. При наступлении пожароопасного периода информировать население о введении особого противопожарного режима. | до 28.04.2022  С введением особого противопожарного режима | Директор МП ЖКХ,  Руководитель отдела  по делам ГО и ЧС |
| 20. | Провести совместные пожарно-тактические учения ДПД Завода «Звезда» и СПСЧ №1. | По графикам СПСЧ-1 | Прохоров С.А.  совместно с СПСЧ-1 |
| 21. | Разработать план привлечения сил и средств для оказания содействия в локализации ландшафтных пожаров. | 20.04.2022 | Начальник СПСЧ-1,  директор МП ЖКХ, директор Завода «Звезда» |
| 22. | Провести тренировки по безопасной эвакуации людей и отработке Планов эвакуации в случае пожара в местах с массовым пребыванием людей. | По графикам СПСЧ-1 | Руководители организаций и учреждений совместно с СПСЧ-1 |
| 23. | В средствах массовой информации довести до населения требования пожарной безопасности в связи с введением особого противопожарного режима на территории городского округа, сведения о пожарах в лесах, населённых пунктах, на дачных участках, разъяснить необходимость смягчения последствий от возможных пожаров путём страхования личного имущества. | апрель-май | Главный редактор газеты  «Городомля  на Селигере» |
| 24. | Организовать патрулирование в местах традиционного отдыха граждан патрульными группами СПСЧ № 1 специального отдела № 18 ФГКУ «Специальное Управление ФПС № 3 МЧС России», Солнечного пункта полиции МО МВД России по ЗАТО Озерный и Солнечный Тверской области по графикам подразделений | до 28.04.2022 | Руководители подразделений |
| 25. | Организовать взаимодействие с добровольными пожарными дружинами Завода «Звезда». | до 28.04.2022 | Начальник СПСЧ №1 |

**Задачами профилактических мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, гибели и травматизма людей на пожарах, являются:**

* организация межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Тверской области, министерств образования, здравоохранения, социальной защиты населения, демографической и семейной политики, органов внутренних дел, администраций муниципальных образований, старост населенных пунктов с целью планирования и проведения совместных профилактических мероприятий;
* доведение до населения информации, позволяющей самостоятельно и быстро ориентироваться в ситуациях при возникновении угрозы пожара и чрезвычайных ситуаций;
* обеспечение эффективной пропагандистской работы через средства массовой информации (телевидение, радиоканалы, печатные издания), местах обслуживания и приема граждан, общественном транспорте);
* осуществление адресной работы с родителями в образовательных организациях по соблюдению требований пожарной безопасности в быту;
* обучение навыкам оказания первой помощи;
* проведение тренировок по эвакуации из зданий с массовым пребыванием людей;
* повышение уровня знаний работников и обслуживающего персонала, сотрудников частных охранных предприятий по действиям при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты в учреждениях с массовым пребыванием людей, обнаружении задымления или пожара, применения первичных средств пожаротушения.

Цель пожарно-профилактической работы

- поддержание высокого уровня пожарной безопасности в городах, населенных пунктах, местах концентрации материальных ценностей и на объектах хозяйствующих субъектов путем приведения их в образцовое противопожарное состояние, повышение уровня знаний основ пожаробезопасного образа жизни граждан ЗАТО Солнечный Тверской области.

Руководитель отдела по делам ГО и ЧС

администрации ЗАТО Солнечный О.В. Борщенко